## 25P005
HARGA POKOK PEKERJAAN (HPP)
A. | Nama Proyek |  | Calibration Metering Orifice Karawang
B. | Kode Proyek |  | KS-25P005
C. | Pemberi Kerja |  | PT Surya Energi Parahita
D. | Lokasi |  | Karawang - Jawa Barat
NO | URAIAN |  |  | RAP / HPP |  |  |  | REALISASI |  |  |  | COST TO GO |  |  |  | SD SELESAI | DEVIASI | KETERANGAN
|  |  |  | JUMLAH | DURASI | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | JUMLAH | DURASI | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | JUMLAH | DURASI | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 3x4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7x8x9 | 11 | 12 | 13 | 14 = 11x12x13 | 15 = 10+14 | 16 = 6-15
A. | Transportation | [5 empty] | 3500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3500000 |  | Transport & Perjalanan Dinas | 3500000
| 1 | BBM, Tol, Parkir (KS + Ditmet) |  | 2 | 3 | 500000 | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3000000 |  | Makan | 2685000
| 2 | Sewa Mobil |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Uang Saku Eks | 15000000
| 3 | BBM, Tol, Parkir (Migas) |  | 1 | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 500000 |  | PNBP | 14980000
[19 empty] | Overhead Lain Lain | 1000000
B. | Meals | [5 empty] | 2685000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2685000
| 1 | KS |  | 3 | 3 | 65000 | 585000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 585000
| 2 | Ditmet |  | 2 | 3 | 300000 | 1800000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1800000
| 3 | Migas |  | 1 | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300000
C. | Allowance | [5 empty] | 15000000 |  |  |  | 10000000 |  |  |  | 0 | 10000000 | 5000000
| 1 | KS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Ditmet |  | 2 | 2 | 2500000 | 10000000 | 2 | 2 | 2500000 | 10000000 |  |  |  | 0 | 10000000 | 0
| 3 | Migas |  | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5000000
| 4 | Percepatan Ditmet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000
D. | Acomodation | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 | KS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Ditmet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Migas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
E. | Biaya BNPB | [5 empty] | 14980000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14980000
| 1 | Dinas Luar Penera |  | 2 | 3 | 380000 | 2280000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2280000
| 1 | PNBP Plat Orifice |  | 2 | 1 | 400000 | 800000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800000
| 2 | PNBP MGO System |  | 2 | 1 | 3250000 | 6500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6500000
| 3 | PNBP Temperature Transmitter |  | 2 | 1 | 500000 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1000000
| 4 | PNBP Pressure Transmitter |  | 4 | 1 | 400000 | 1600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1600000
| 5 | PNBP Three Pen Recorder |  | 2 | 1 | 1400000 | 2800000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2800000
F | Biaya Overhead | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1000000
| 1 | Overhead Lapangan |  | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | 0 | 1000000
[5 empty] | TOTAL BIAYA |  | 37165000 |  |  |  | 11000000 |  |  |  | 0 | 10000000 | 27165000